## processo
|  |  | DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS OEM | [7 empty] | MPEN01 REV03 15/01/2025
LEGENDA | [7 empty] | Responsável | Simbologia | Ação | Observações/ Registro/Instruções de trabalho
| INÍCIO / FIM | OPERAÇÃO | RELATÓRIO / REGISTRO | TRANSFERENCIA / ENVIO DOC | INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO / CHECK | ARQUIVAMENTO / ARMAZENAMENTO | DECISÃO
Etapa N° | Descrição da Etapa do Processo
1 | Início. | [6 empty] | _ |  | Ir para etapa 2 | _
2 | Envio da efetivação para Engenharia em email ao grupo Análise Crítica de Desenvolvimento com titulo ITEM EFETIVADO - CLIENTE - DESCRIÇÃO PEÇA / Ordem de compra ou acerto comercial ferramenta. | [6 empty] | Comercial |  | Ir para etapa 3 | MPCL01 / IT16
3 | Aprovação de item por similaridade? | [6 empty] | ED |  | Se sim ir para 31 Se não ir para 4 | IT10
4 | Aprovação do item por similaridade necessita amostra? | [6 empty] | ED |  | Se sim ir para 33 Se não ir para 31 | RQ69
5 | Análise das especificações de projeto e desenhos de cliente. | [6 empty] | ED |  | Ir para etapa 6 | DS14 / IT10 / IT60
6 | Definição de projeto. | [6 empty] | ED |  | Ir para etapa 7 | _
7 | Projeto Definido impacta na engenharia do produto orçada e aprovada? | [6 empty] | ED |  | Se sim ir para 8 Se não ir para 9 | RQ69
8 | Revisar Cotação junto ao cliente. | [6 empty] | Comercial |  | Ir para etapa 7 | RQ60
9 | Cadastro / desenhos / características críticas do projeto. | [6 empty] | ED |  | Ir para etapa 10 | IT10 / RQ69
10 | Necessita desenvolvimento de ferramental? | [6 empty] | ED / Matrizaria |  | Se sim ir para 11 Se não ir para 16 | RQ60
11 | Ferramental Importado? | [6 empty] | ED / Compras / Comercial |  | Se sim ir para 12 Se não ir para 13 | _
12 | Seguir o processo conforme o fluxo definido em MPCO003. | [6 empty] | ED |  | Após seguir etapas do MPCO03 ir para etapa 15 | MPCO03
13 | Desenvolver ferramental. | [6 empty] | ED / Matrizaria |  | Ir para etapa 14 | IT04 / IT10
14 | Enviar modelo 3D para Suprimentos enviar ao Fornecedor. | [6 empty] | ED / Matrizaria |  | Ir para etapa 15 | Enviar informações de linha de apartação e acabamento da matriz
15 | Aprovar projeto da matriz . | [6 empty] | ED / Matrizaria |  | Ir para etapa 16 | Receber projeto do Fornecedor
16 | Necessita componentes? | [6 empty] | ED / Compras |  | Se sim ir para 17 Se não ir para 18 | _
17 | Desenvolvimento de componentes. | [6 empty] | ED / Compras |  | Ir para etapa 18 | IT47
18 | Necessita protótipo? | [6 empty] | ED / Comercial |  | Se sim ir para 19 se não , ir para 31 | RQ60
19 | Providenciar pedido e informar para a Engenharia a quantidade de peças a produzir. | [6 empty] | Comercial |  | Ir para etapa 20 | IT16
20 | Análise dos dados de entrada / Reunião de pré-análise: Definições das ações necessárias de acordo RQ69 / RQ170. | [6 empty] | Qualidade, Engenharia ED e Processos, PCP, Produção, Suprimentos, Comercial, Matrizaria e EDPR (quando se tratar de produtos RP) |  | Ir para etapa 21 | IT10 / RQ69 / RQ170
21 | Produzir protótipo. | [6 empty] | ED / EP / PCP / Produção / Compras |  | Ir para etapa 22 | IT10 / IT41 / IT52/ IT66 / DS04 / DS05 / DS21 / RQ11 / RQ69
22 | Entregar Protótipo ao setor de Qualidade. | [6 empty] | EP |  | Ir para etapa 23 | _
23 | Avaliação dimensonal da qualidade. (RIA) | [6 empty] | Qualidade |  | Ir para etapa 24 | IT06
24 | Follow-Up com Cliente para envio do protótipo. | [6 empty] | Qualidade |  | Ir para etapa 25 | _
25 | Existem pontos a serem corrigidos para envio do protótipo? (Ajustes no processo / ferramental) | [6 empty] | ED |  | Se sim ir para 19 Se não ir para 26 | IT04 / IT33 / IT66
26 | Encaminhar protótipo para cliente. | [6 empty] | ED / EP / Qualidade / Faturamento |  | Ir para etapa 27 | IT05 / IT10 / IT44 / IT60
27 | Follow-Up com Cliente / Avaliação do Protótipo. | [6 empty] | Comercial |  | Ir para etapa 28 | _
28 | Aprovação do protótipo pelo Cliente? | [6 empty] | ED |  | Se sim ir para 29 Se não ir para 27 | _
29 | Existem pontos a serem corrigidos para fabricação da amostra? (Ajustes no processo / ferramental) | [6 empty] | ED / EP |  | Sim, segue etapa 30 Não, segue etapa 31 | IT04 / IT33 / IT66
30 | Definição da necessidade de produção de novo protótipo. | [6 empty] | ED |  | Sim, segue etapa 19 Não, segue etapa 31 | _
31 | Reunião saída. Definições das ações necessárias de acordo RQ69 / RQ170. | [6 empty] | Qualidade, Engenharia ED e Processos, PCP, Produção, Suprimentos, Comercial, Matrizaria e EDPR (quando se tratar de produtos RP) |  | Ir para etapa 32 | IT10 / RQ69 / RQ170
32 | Providenciar pedido e informar para Engenharia a quantidade de peças a produzir. | [6 empty] | Comercial |  | Ir para etapa 33 | IT16
33 | Produzir amostra. | [6 empty] | ED / EP / PCP / Produção / Faturamento / Qualidade |  | Ir para etapa 34 | IT06 / IT10 / IT28 / IT41/ IT44 / IT52 / IT66 / DS04 / DS05 / DS17 / DS21 / RQ11 / RQ69
34 | Entregar amostra ao setor de Qualidade. | [6 empty] | EP / Qualidade |  | Ir para etapa 35 | IT06/ IT32 / IT39 / IT66 / DS04 / DS05 / DS17 / DS21 / RQ56
35 | Avaliação dimensonal da Qualidade. (RIA) | [6 empty] | Qualidade |  | Ir para etapa 36 | IT06
36 | Amostra aprovada Rotoplastyc? | [6 empty] | Qualidade |  | Se sim ir para 37 Se não ir para 29 | _
37 | Follow-Up com Cliente para envio da amostra de Qualidade. | [6 empty] | Qualidade |  | Ir para etapa 38 | _
38 | Existem pontos a serem corrigidos para envio da amostra? (Ajustes no processo / ferramental) | [6 empty] | ED |  | Sim, segue etapa 29 Não, segue etapa 39 | IT04 / IT33 / IT66
39 | Encaminhar amostra para cliente. | [6 empty] | Qualidade |  | Ir para etapa 40 | IT05 / IT10 / IT44 / IT60
40 | Follow-Up com Cliente / Avaliação da Amostra. | [6 empty] | Qualidade |  | Ir para etapa 41 | _
41 | Amostra aprovada pelo cliente? | [6 empty] | Qualidade |  | Aprov: ir para 43 Reprov: ir para 44 Aprov c/ restrição: ir para 45 | _
42 | Realizar ajuste processo ou desenho/dispositivo quando amostra não for aprovada. | [6 empty] | EP / Matrizaria Fábrica |  | Quando projeto, ajustar desenhos. Quando processo, seguir etapa 29 | IT04 / IT33 / IT66
43 | Publicar DS´s no Rotoview. | [6 empty] | EP/Qualidade |  | Ir para etapa 46 | IT39 / DS04 / DS05 / DS17 / DS21
44 | Reprovada? produto bloqueado e definidas ações na reuniao de PT/RT/ BL | [6 empty] | Qualidade |  | Reprovada, corrigir e seguir etapa 29 | _
45 | Amostra aprovada com restrição? ED analisa se deve ficar bloqueado? | [6 empty] | ED / Qualidade |  | Se sim ir para 29 Se não, corrigir e ir para 43 | _
46 | Verificar no sistema Rotoview se as DS04/DS05/DS21/DS17 estão publicadas. | [6 empty] | Qualidade |  | Ir para etapa 47 | _
47 | Circular: aprovação / RT/BL. | [6 empty] | Qualidade |  | Ir para etapa 48 | IT06 / IT10 / IT60 / RQ56 / RQ170
48 | Fim. | [6 empty] | _ |  | _ | _
NOTA: Quando necessidade de alterações de engenharia segue todo fluxo do processo ou aprovação por similaridade.
Revisão 02: validada via email por Marcos Fortes, Neumar Neumann, Jonas Montana, Jeferson Nargorny.
Revisão 03: inclusão de informações sobre ferramental destacadas em vermelho. Validação via email por: Marcos Fortes, Tiago Siebert, Nicolas Daudt.