## CRONOGRAMA
Data da atualização: | 2021-06-23 15:47 | Check list de etapas de desenvolvimento/documentação do produto | [15 empty] | RQ170 REV08 23/06/2021
STATUS | CLIENTE | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | Formato do processo de desenvolvimento (entrada / saída) | Data efetivação de orçamento | Data de liberação de desenvolvimento / Definição de projeto (e-mail enviado) | Dias acordados em RQ60 para entrega de protótipo | Data prevista para entrega de protótipo | Data realizada para entrega de protótipo | Datas de execução interna da fase de PROTÓTIPO |  | Inicio do processo de AMOSTRA | Dias para entrega de amostra definitiva conf. RQ60 | Data prevista para finalização da amostra de qualidade | Data realizada para entrega de amostra | Datas de execução interna da fase de AMOSTRA |  | Data recebimento de circular de Aprovação | Dias em atraso da fase de entrega primeira peça | Observação
EM ANDAMENTO | INDUTAR | 252.006.18_CAV02 | BICO CENTRAL 45-50 I1969400145 | Saída | 2021-05-13 | 2021-05-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CONCLUIDO | SÃO JOSE | 258.003.02 | TANQUE 400L COM CAIXA DE CAPTAÇÃO | POR SIMILARIDADE | 2021-06-04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | N/A | N/A
CONCLUIDO | AGRIMEC | 217.005.15 | RESERVATÓRIO DE ADUBO 250 KG – CINZA CHASSI | POR SIMILARIDADE | 2021-06-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-16 | N/A | N/A
CONCLUIDO | AGRIMEC | 217.006.47 | TAMPA RESERVATÓRIO DE ADUBO 250 KG - VERM | POR SIMILARIDADE | 2021-06-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-16 | N/A | N/A
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on T2: Rafael Lupatini: se processo de entada + saída deve ser contabilizado entrega do protótipo vs previsão de entrega Se proceso de saída em uma única reunião é data da amostra sempre contabilizar quando será entregue primeira peça

## CHECK LIST
Data da atualização: | 2021-06-23 15:47 | [7 empty] | RQ170 REV08 23/06/2021
STATUS Projeto | STATUS CHECK | CLIENTE | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | CADASTROS: - DS14 - Lista Mestre de Matrizes; - Cadastro produto; - Matriz; - Cadastro fibra; - Cadastra Casca Fundida - Cadastro modelo PU | Modelagem produto em CAD , 2D com IC's arquivados na estrutura de pastas | RQ69 - Check List de Análise Crítica de Desenvolvimento | Retirado do referencia .PT ou inclusão de RT no DS14 / TECNICON | Desenho em PDF salvo na pasta desenhos controlados | Revisado estrutura e dimensões de matriz no TECNICON conforme RQ09 recebido (e-mail)
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK |  |  | OK
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | Não tem | Não tem | Não tem | Não tem | N/A
0 | SUSPENSO | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK |  |  | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | N/A | OK | Não tem | Não tem | N/A
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK |  |  | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK |  |  | N/A
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | N/A
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | N/A
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK |  |  | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK |  |  | OK
0 | SUSPENSO | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK |  |  | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK |  |  | OK
0 | CONCLUIDO | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
0 | CONCLUIDO | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
0 | CONCLUIDO | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
0 | SUSPENSO | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK |  | OK
0 | CONCLUIDO | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
0 | SUSPENSO | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK |  | OK
0 | SUSPENSO | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem
0 | CONCLUIDO | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | Não tem | Não tem
0 | CONCLUIDO | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | N/A | N/A | OK | N/A | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | N/A | N/A | OK | N/A | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK |  | N/A | OK |  | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | N/A | N/A | OK | N/A | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem | N/A
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem | N/A
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem | N/A
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem | N/A
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | N/A
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem | N/A
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem | N/A
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | N/A
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK |  | OK | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem
0 | CONCLUIDO | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
0 | CONCLUIDO | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | N/A
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | N/A
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | N/A
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
0 | CONCLUIDO | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
0 | CONCLUIDO | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem
0 | CONCLUIDO | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
0 | CONCLUIDO | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
0 | CONCLUIDO | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK
0 | CONCLUIDO | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
0 | CONCLUIDO | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
0 | CONCLUIDO | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
0 | CONCLUIDO | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem
0 | SUSPENSO | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK
0 | SUSPENSO | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK
0 | SUSPENSO | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | Em branco
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | Não tem | Não tem | Não tem
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | Não tem | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | Não tem | OK
0 | CONCLUIDO | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
0 | CONCLUIDO | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK
0 | CONCLUIDO | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | N/A
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK |  |  | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK |  |  | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK |  |  | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK |  |  | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK |  |  | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK |  |  | OK
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK |  |  | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK |  |  | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK |  | OK | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK |  | OK | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK |  | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK |  |  | OK
0 | SUSPENSO | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK |  |  | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK |  | OK | OK | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK |  | OK | OK | OK
0 |  | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 | CONCLUIDO | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
EM ANDAMENTO | CONCLUIDO | INDUTAR | 252.006.18_CAV02 | BICO CENTRAL 45-50 I1969400145 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
CONCLUIDO |  | SÃO JOSE | 258.003.02 | TANQUE 400L COM CAIXA DE CAPTAÇÃO
CONCLUIDO |  | AGRIMEC | 217.005.15 | RESERVATÓRIO DE ADUBO 250 KG – CINZA CHASSI
CONCLUIDO |  | AGRIMEC | 217.006.47 | TAMPA RESERVATÓRIO DE ADUBO 250 KG - VERM
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0