## Planilha1
| PLANO DE CONTINGÊNCIA | [7 empty] | DS138(00) 06/05/2024
Evento | Local | Risco | Análise | Classificação do risco quanto a probablidade | Classificação do risco quanto ao impacto | Ações de prevenção | Ações imediatas | Ações de correção | Responsabilidades
Incêndio | Central GLP | Pegar fogo no local impossibilitando as atividades | Destruição de máquinas e equipamentos gerando a possível parada de linha e insatisfação dos clientes e danos aos colaboradores | Baixa | Grave | Cronograma de manutenção (realizado por terceiros) - IT38 Fechamento diário do registro da central (realizado pelos colaboradores da Produção) | Acionamento dos alarmes de incêndio Evacuação para os pontos de encontro Interrupção do fornecimento de GLP para o restante da planta | Investigação interna Investigação com o fornecedor Acionamento do Seguro | Sesmt Manutenção Terceirizada Brigada de Incêndio Responsáveis das áreas (Produção)
| Central de Inflamáveis |  |  | Baixa | Moderado | Check-list de segurança - IT38 | Acionamento da brigada de incêndio | Investigação Interna Acionamento do Seguro Reforma | Brigada de Incêndio Sesmt
| ADM I (Refeitório/ Vestiários/Guarita) |  |  | Baixa | Moderado | Plano de prevenção para coifas no Refeitório (realizado por terceiros) - IT38 Termografia RQ209 - Bimestral - Cronograma DS19 | Acionamento dos alarmes de incêndio Acionamento da brigada de incêndio Evacuação predial para o ponto de encontro (guarita) | Investigação Interna Acionamento do Seguro Reforma | Manutenção Sesmt Brigada de Incêndio
| ADM II |  |  | Baixa | Moderado | Termografia RQ209 - Bimestral - Cronograma DS19 | Acionamento dos alarmes de incêndio Acionamento da brigada de incêndio Evacuação predial do ADM II + Pavilhão II para o ponto de encontro (guarita) | Investigação Interna Acionamento do Seguro Reforma | Manutenção Sesmt Brigada de Incêndio
| Pavilhão DM/Micronização/Matrizaria/Almoxarifado |  |  | Baixa | Grave | Termografia RQ209 - Bimestral - Cronograma DS19 Vazos de pressão - Medição anual (DM e Matrizaria) - Calendário IT38 Cabine pintura RQ179 - Quadrimestral - Cronograma DS19 Serra RQ181 - Trimestral - Cronograma DS19 Micronizadores RQ139 - Quadrimestral - Cronograma DS19 Batedores RQ140 - Quadrimestral - Cronograma DS19 Talhas e Ponte rolante - RQ45 - Bimestral - Cronograma DS19 Vazamento de GLP RQ210 - Mensal - Cronograma DS19 | Acionamento dos alarmes de incêndio Acionamento da Brigada de Incêndio Evacuação predial do ADM II + Pavilhão II para o ponto de encontro (guarita) | Investigação Interna Acionamento do Seguro Reforma | Manutenção Sesmt Brigada de Incêndio
| Pavilhão I |  |  | Baixa | Grave | Termografia RQ209 - Bimestral- Cronograma DS19 Vistorias de Segurança (hidrantes, extintores, botoeiras, central) RQ80 - Mensal - IT38 Vazamento de GLP RQ210 - Mensal- Cronograma DS19 | Acionamento dos alarmes de incêndio Acionamento da brigada de incêndio Evacuação predial do ADM II + Pavilhão II para o ponto de encontro (guarita) | Investigação Interna Acionamento do Seguro Reforma | Manutenção Sesmt Brigada de Incêndio
| Pavilhão II (Gigante) |  |  | Baixa | Grave | Termografia RQ209 - Bimestral- Cronograma DS19 Vistorias de Segurança (hidrantes, extintores, botoeiras, central) RQ80 - Mensal - IT38 Vazamento de GLP RQ210 - Mensal- Cronograma DS19 | Acionamento dos alarmes de incêndio Acionamento da brigada de incêndio Evacuação do pavilhão III para o ponto de encontro (biruta ao lado do Pavilhão III) | Investigação Interna Acionamento do Seguro Reforma | Manutenção Sesmt Brigada de Incêndio
| Central de resíduos |  |  | Baixa | Leve | Termografia RQ209 - Bimestral - Cronograma DS19 Vistorias de segurança (hidrantes, extintores, botoeiras, central) RQ80 - Mensal - IT38 | Evacuar a área deslocando para o ponto de encontro (biruta ao lado do Pavilhão III) | Investigação Interna Acionamento do Seguro Reforma | Manutenção Sesmt Brigada de Incêndio
| Máquinas rotomoldadoras |  |  | Baixa | Grave | Limpeza dos queimadores e estufa - Quinzenal - IT56 Carrinhos rotomoldadoras RQ21 - Quadrimestral - Cronograma DS19 Máquinas rotomoldadoras e estufas RQ43 - Quadrimestral - Cronograma DS19 Talhas e Ponte rolante RQ45 - Bimenstral - Cronograma DS19 | Acionamento dos alarmes de incêndio Acionamento da brigada de incêndio Evacuação predial do ADM II + Pavilhão II para o ponto de encontro (guarita) | Investigação Interna Acionamento do Seguro Reforma | Manutenção Sesmt Brigada de Incêndio Produção
| Estoque polietileno |  |  | Baixa | Leve | Vistorias de segurança (hidrantes, extintores, botoeiras, central) RQ80 - Mensal - IT38 | Evacuar a área deslocando para o ponto de encontro (guarita) e avisar a brigada de incêndio | Investigação Interna Acionamento do Seguro Reforma | Brigada de Incêndio Sesmt
Vazamento de Gás | Central GLP | Explosão e perda de material | Parada permanente da produção | Baixa | Grave | Manutenção terceirizada - trimestral - calendário pelo fornecedor - acompanhamento pela Manutenção | Identificar vazamento e bloquear a linha caso seja possível | Investigação Interna Investigação externa (terceiros) Reforma | Manutenção Brigada de Incêndio Sesmt
| Tubulações | Perda de material e principio de incêndio | Perda de produçao, equipamento e risco a vida | Baixa | Moderado | Vazamento de GLP RQ210 - Mensal- Cronograma DS19 | Identificar vazamento e bloquear a linha caso seja possível, fechar registro da máquina | Investigação Interna Reforma | Manutenção Brigada de Incêndio Sesmt
| Empilhadeiras | Perda de material e principio de incêndio | Perda de produçao, equipamento e risco a vida | Baixa | Leve | Empilhadeiras RQ46 - Mensal - Cronograma DS19 Check list Empilhadeiras RQ79 (diário) pelo usuário | Bloquear o vazamento através do registro do cilindro | Investigação Interna Reforma | Manutenção Operador Autorizado
| Cozinha/Refeitório | Perda de material e principio de incêndio, perda de patrimonio e risco à vida | Parada imediata da operação, perda de equipamento (consignado), danos prediais e risco a vida | Baixa | Leve | Manutenção terceirizada coifas - Semestral - calendário acompanhado pelo Sesmt - IT38 | Identificar o vazamento Bloquear local Efetuar evacuação (risco de sufocamento) | Investigação Interna Investigação externa (terceiros) Reforma | Brigada de Incêndio Sesmt
Interrupção de Energia | Geradores | Falha dos geradores | Parada da produção até o restabelecimento da energia | Baixa | Leve | Verificação mensal dos geradores e troca de óleo a cada 250/h ou 6 meses - Cronograma DS19 | Contratar um gerador externo | N/A | Manutenção
| ADM | Parada no servidor | Falta de acesso aos sistemas da empresa Parada de faturamento / pagamento | Baixa | Leve | Gerador e Nobreak | O gerador é acionado automaticamente na falta de energia e nobreak acionado quando não tiver o gerador (durabilidade 30 min) | N/A | TI
| Produção | Parada das máquinas | Parada da produção até o restabelecimento da energia | Baixa | Grave | Verificação mensal e troca de óleo a cada 250/h ou 6 meses - Cronograma DS19 | Contratar um gerador externo | N/A | Manutenção
Vendavais | Toda empresa | Destelhamento dos prédios e danos as estruturas | Parada de produção, acidente colaboradores, queda de energia, destruição do patrimonio | Baixa | Grave | Ao perceber temporais são fechadas as portas para evitar corrente de ar | Evacuação para ponto de encontro em caso de turno de trabalho Acionamento de seguro | Reconstrução após danos evidenciados | Responsáveis pelas áreas
Falha em Equipamento | Rotomoldadoras | Parada da produção da máquina | Atraso de entrega | Média | Grave | Limpeza dos queimadores e estufa - Quinzenal - IT56 Carrinhos rotomoldadoras RQ21 - Quadrimestral - Cronograma DS19 Máquinas rotomoldadoras e estufas RQ43 Quadrimestral - Cronograma DS19 Talhas e Ponte rolante RQ45 - Bimestral - Cronograma DS19 | Mudança de máquina Troca de matrizes Ajuste da produção | Conserto da máquina | Produção Manutenção
| Compressores | Parada da produção da máquina | Atraso de entrega | Baixa | Grave | Compressores RQ141 - Semanal - Cronograma DS19 Vazos de pressão - Anual - calendário IT38 | Locar compressor | Conserto do compressor | Manutenção Sesmt
| Central de GLP | Falha no vaporizador, falta de gás | Atraso de entrega (rotomoldagem) | Baixa | Grave | Manutenção terceirizada - Trimestral - calendário pelo fornecedor - acompanhamento pela Manutenção | Acionar fornecedor | Provimento do insumo Conserto caso vaporizador | Manutenção Suprimentos
Falha no TI | Sistemas | Falta de acesso ao sistema | Falha em softwares | Baixa | Moderado | Abrir chamado ao fornecedor para análise | Tentar restaurar os dados | Buscar solução junto do fornecedor | TI
Falha no Sistema de Ar do Servidor | Sala de Servidores | Superaquecimento da Sala onde estão os servidores fisicos | Parada dos servidores | Baixa | Moderado | Manutenção periódica | Deixar a porta do servidor aberta | Acionar fornecedor para conserto do ar e ventilação da sala | TI Suprimentos
Falha na Infraestrutura de servidores | Racks de rede, servidores | Equipamentos que fornecem o funcionamento de outros dispositivos | Indisponibilidade de acesso a rede | Baixa | Grave | Temos equipamentos de proteção elétrica para evitar curtos | Relizar a troca do equipamento | Realizar a compra de equipamentos e efetuar a troca | TI Suprimentos
Falha no link de Internet | Firewall e Links externos | Ficar sem Internet | Impossibilidade de enviar informações externamente atraves dos Softwares | Média | Grave | Temos dois links de Internet e redundância de firewall | Efetuar a troca para um link de internet funcional e se for firewal fazer abertura de chamado para ATUA para troca de Firewall | Troca do Firewal e/ou abertura de chamado para provedor para conserto do link | TI
Ataque cibernético (TI) | Servidores | Parada de um único servidor ou de todos dependo do ataque | Parada de funcionamentos especificos ou geral | Média | Grave | Antivirus atualizado e conectado com firewall | Isolamento da Rede | Descoberta de onde partiu, tipo de infecção, e ver necessidade de restauração de backup | TI
| Desktop | Parada do desktop | Parada de um desktop especifico | Média | Moderado | Antivirus atualizado e conectado com firewall | Isolamento da Rede | Remoção manual ou automática do vírus | TI
Falta de matéria prima/insumos (Suprimentos) | Suprimentos Produção PCP | Atraso na entrega ao cliente | Reclamações de clientes Descontentamento | Baixa | Grave | Acompanhamento dos fornecedores através da Matriz Kraljic | Matriz Kraljic | Matriz Kraljic | Suprimentos
Acidente de trabalho | Toda empresa | Colaborador sofrer algum acidente | Vai depender de acordo com grau do acidente | Baixa | Moderado | Treinamentos de segurança, DSS, campanhas interna, EPIS, EPCs | Acionar o Sesmt, brigadistas ou cipeiros | Investigação do acidente e acompanhamento | Sesmt Cipeiros Supervisão RH
Observação: São realizados testes simulados conforme: Evacuação da área para pontos de encontro - Periodicidade semestral - Calendário Sesmt - IT38 / Ataques Cibernéticos - Anual - fornecedor ATUA - Calendário TI - IT37.
Classificação dos riscos
Probabilidade | Impacto
Baixa | Leve
Média | Moderado
Alta | Grave
Note on E2: Baixa Média Alta ======
Note on F2: Leve Moderado Grave ======