## processo
|  |  | Execução de Obras na Empresa | [7 empty] | MPCO02 REV00 16/03/2023
LEGENDA | [7 empty] | Responsável | Simbologia | Ação | Observações/ Registro/Instruções de trabalho
| INÍCIO / FIM | OPERAÇÃO | RELATÓRIO / REGISTRO | TRANSFERENCIA / ENVIO DOC | INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO / CHECK | ARQUIVAMENTO / ARMAZENAMENTO | DECISÃO
Etapa N° | Descrição da Etapa do Processo
1 | Início. | [6 empty] | _ |  | Ir para 2 | _
2 | Aprovação de obra a ser executada na empresa. | [6 empty] | Direção |  | Ir para 3 | Segue conforme o mapeamento de processo de projetos - MPSG05
3 | Elaboração de plano de ação no SIG com a descrição de todas as etapas de execução. | [6 empty] | Solicitante |  | Ir para 4 | MPSGQ05
4 | Abertura do código da etapa do projeto no Tecnicon. | [6 empty] | Solicitante |  | Ir para 5 | MPCO01
5 | Abertura da solicitação de compra por projeto no Tecnicon para a contratação de Engenheiro para elaboração do projeto da obra. | [6 empty] | Solicitante |  | Ir para 6 | MPCO01
6 | Contratação de Engenheiro para elaboração do projeto da obra. | [6 empty] | Compras |  | Ir para 7 | MPFN01
7 | Envio do projeto ao solicitante para aprovação. | [6 empty] | Compras |  | Ir para 8 | _
8 | Projeto aprovado? | [6 empty] | Solicitante |  | Se sim ir para 12 Se não ir para 9 | _
9 | Reporte ao Compras para readequação do projeto conforme a necessidade. | [6 empty] | Solicitante |  | Ir para 10 | _
10 | Solicitação da adequação do projeto ao Engenheiro. | [6 empty] | Compras |  | Ir para 11 | _
11 | Devolução do projeto adequado. | [6 empty] | Prestador de serviço |  | Ir para 12 | _
12 | Envio do projeto para as áreas envolvidas (Solicitante do projeto/Sesmt / Fiscal). | [6 empty] | Compras |  | Ir para 13 | _
13 | Abertura da solicitação no Tecnicon para contratação da execução da obra. | [6 empty] | Solicitante |  | Ir para 14 | MPCO01
14 | Avaliação referente ao INSS da obra (CNO). | [6 empty] | Fiscal |  | Ir para 15 | _
15 | Protocolo do alvará de construção junto a prefeitura. | [6 empty] | Fiscal |  | Ir para 16 | _
16 | Solicitação de PPCI e encaminhamento da documentação para a Fepam. | [6 empty] | Sesmt |  | Ir para 17 | _
17 | Após etapas acima concluídas, contratação do serviço da obra. | [6 empty] | Compras |  | Ir para 18 | MPCO01
18 | Liberação de documentação necessária para os terceiros antes da execução da obra. | [6 empty] | Sesmt |  | Ir para 19 | _
19 | Execução da obra. | [6 empty] | Contratado |  | Ir para 20 | _
20 | Acompanhamento da obra. | [6 empty] | Solicitante e Compras |  | Ir para 21 | _
21 | Após conclusão da obra, comunicar as áreas envolvidas. | [6 empty] | Solicitante |  | Ir para 22 | MPSG05 (etapa de fechamento de projetos)
22 | Agendamento da vistoria para aprovação do PPCI pelo corpo de bombeiros. | [6 empty] | Sesmt |  | Ir para 23 | _
23 | Liberação do habíte-se. | [6 empty] | Fiscal |  | Ir para 24 | _
24 | Averbação da obra. | [6 empty] | Fiscal |  | Ir para 25 | _
25 | Fim | [6 empty] | _ |  | _ | _
Validação: Reunião realizada em 16/03/23, participantes: Denise Formentini, Huliana Formentini, Felipe Borges, José Duarte, Neumar Neumann, Carla Goergen, Ediane Vogt.