## Processo
|  |  | PLANEJAMENTO DE PRODUÇÃO - OEM | [7 empty] | MPCP01 REV01 14/04/2025
LEGENDA | [7 empty] | Responsável | Simbologia | Ação | Observações/ Registro/Instruções de trabalho
| INÍCIO / FIM | OPERAÇÃO | RELATÓRIO / REGISTRO | TRANSFERENCIA / ENVIO DOC | INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO / CHECK | ARQUIVAMENTO / ARMAZENAMENTO | DECISÃO
Etapa N° | Descrição da Etapa do Processo
1 | Início. | [6 empty] | _ |  | Ir para 2 | _
2 | Demanda de cliente / Engenharia de produto. | [6 empty] | Comercial / Engenharia |  | Se Comercial ir para 3 Se Engenharia ir para 24 | _
3 | Analisar a data de entrega do pedido e as datas de início da produção através do relatório 115 do Tecnicon, para a montagem da programação de produção. *Análise de 25 a 40 dias de antecedencia da data de entrega do pedido. | [6 empty] | PCP |  | Ir para 4 | O prazo fixado é de 50 dias
4 | A data da entrega do pedido do cliente será atendida? | [6 empty] | PCP |  | Se sim ir pra 8 Se não ir para 5 | IT41
5 | No caso de EDI informar o Comercial via e-mail e nos demais pedidos gerar emenda de contrato com a nova data para tratativa junto ao cliente/renegociação do prazo entrega. | [6 empty] | PCP |  | Ir para 6 | IT41
6 | Cliente aceitou novo prazo? | [6 empty] | Cliente |  | Se sim ir pra 8 Se não ir para 7 | _
7 | Fazer tratativas internas conforme decisão estratégica para atendimento da demanda. | [6 empty] | PCP/Comercial/Direção |  | Se sim ir para 8 Se não ir para 9 | _
8 | Verificar se o MRP está atualizado. | [6 empty] | PCP |  | Se sim ir pra 10 Se não ir para 5 | IT41
9 | Rodar o MRP. | [6 empty] | PCP / Compras |  | Ir para 10 | IT41
10 | Gerar lote e Ordens de Produção no Tecnicon. | [6 empty] | PCP |  | Ir para 11 | IT41
11 | Verificar se existem solicitações de retrabalho, gerar a OP e realizar a impressão. | [6 empty] | PCP/Qualidade |  | Ir para 12 | _
12 | Montar a programação diária no Drive e posteriormente no sistema MES. | [6 empty] | PCP |  | Ir para 13 | IT41
13 | Realizar o picking de resinas e MP's do acabamento. | [6 empty] | PCP |  | Ir para 14 | Projeto kanban Roto e Acabamento / IT41
14 | Imprimir a ordem de produção ou vizualização através do sistema MES pelo operador, levar ao setor de pesagem para a separação do material a ser usado um dia antes do programado para a produção. | [6 empty] | PCP/Produção |  | Ir para 15 | IT41/IT52
15 | Diariamente verificar no sistema Tecnicon X MES a produção realizada no dia anterior: - Quanto aos ciclos realizados; - Número de peças por ciclo; - Apontamentos das ordens no local 3. | [6 empty] | PCP |  | Ir para 16 | IT41
16 | Apontamento de produção ok? | [6 empty] | PCP |  | Se sim ir para 17 Se não ir para 15 | _
17 | Encaminhar para o setor responsável verificar o erro no saldo e tomar as devidas tratativas. | [6 empty] | PCP/Produção /Expedição |  | Ir para 18 | _
18 | Retorno do encaminhamento das tratativas. | [6 empty] | PCP/Produção /Expedição |  | Ir para 19 | _
19 | Retorno ok? | [6 empty] | PCP/Produção /Expedição |  | Se sim ir para 20 Se não ir para 15 | _
20 | Quantidade produzida atendeu o pedido? | [6 empty] | PCP |  | Se sim ir para 22 Se não ir para 21 | _
21 | Continuar a produção, fazer no sistema a emenda de contrato com o novo prazo para o comercial antes da data de vencimento do pedido. | [6 empty] | PCP |  | Ir para 20 | IT41
22 | Atualizar a lista de montagem de matrizes, retirando o item que foi produzido. | [6 empty] | PCP |  | Ir para 23 | IT41
23 | Entregar a lista para o operador e logística interna. | [6 empty] | Produção / PCP |  | Ir para 24 | IT41
24 | Check da produção realizada para apontamento e envio para a expedição. | [6 empty] | Produção / PCP |  | Ir para 25 | IT41
25 | Conferir se o retrabalho programado foi realizado. | [6 empty] | PCP/Produção/Qualidade |  | Se sim, ir para 29 Se não, ir para 26 | _
26 | Encaminhar para o setor responsável para realizar as tratativas. | [6 empty] | PCP/Produção/Qualidade |  | Ir para 27 | _
27 | Finalizado? | [6 empty] | PCP/Produção/Qualidade |  | Se sim, ir para 28 Se não, ir para 26 | _
28 | Informar a qualidade. | [6 empty] | PCP/Qualidade |  | Ir para 29 | _
29 | Reunião semanal com Engenharia e PCP para definir as datas dos testes. | [6 empty] | PCP / Engenharia |  | Ir para 30 | RQ 170 - Check list de etapas de desenvolvimento-documentação de desenvolvimento do produto
30 | Engenharia envia as fichas testes, conforme as datas e quantidades previstas. | [6 empty] | Engenharia |  | Ir para 31 | RQ11 - Ficha Teste de Rotomoldagem
31 | PCP informa produção e engenharia via lista de montagem sobre o teste. | [6 empty] | PCP |  | Ir para 32 | IT41
32 | Produção executa o teste junto com Engenharia. | [6 empty] | Produção / Engenharia |  | Ir para 33 | IT10/IT52
33 | Aguardar liberação do teste pela Engenharia. | [6 empty] | Engenharia / Qualidade |  | Ir para 34 | RQ37 - Registro de Inspeção Final
34 | Check da produção realizada para apontamento e envio para a expedição. | [6 empty] | Produção / PCP |  | Ir para 35 | IT41
35 | FIM | [6 empty] | _ |  | _ | _
OBS: São geradas ordens de produção por linha para o setor de Acabamento de forma mensal baseadas na estimativa de produção do mês. Reunião de Validação: Em 06/09/22 com os seguintes participantes: Jeferson Nargony, Ediane Vogt, Jonas Santos, Quelen Costa, Amandra Prado, Patricia Oliveira, Tarso Grespan.
Revisão 01: Validada por Larissa Asano, Igor Rossi, Jeferson Nagorny e Ivandro Hech.

## Planilha1 (hidden)
OBS: o atendimento da ordem de compra deve ocorrer com pelo menos 2 dias úteis de antecedencia a data de entrega do produto ao cliente