## processo
|  |  | PROJETOS | [7 empty] | MPSG05 REV00 08/04/2022
LEGENDA | [7 empty] | Responsável | Simbologia | Ação | Observações/ Registro/Instruções de trabalho
| INÍCIO / FIM | OPERAÇÃO | RELATÓRIO / REGISTRO | TRANSFERENCIA / ENVIO DOC | INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO / CHECK | ARQUIVAMENTO / ARMAZENAMENTO | DECISÃO
Etapa N° | Descrição da Etapa do Processo
1 | INÍCIO | [6 empty] | _ |  | Ir para 2 | _
2 | Identificação de um problema a ser resolvido e/ou oportunidade de melhoria, devendo estar linkado a estratégia da empresa (objetivos estratégicos) | [6 empty] | Gestores |  | Ir para 3 | _
3 | É um projeto? Para identificar se é um projeto, analisar: - Tem impacto financeiro alto? (ganho) - É de alta complexidade? - Envolve diversas áreas? - Tem conexão com o PEG? - É algo novo que irá mudar em nossa forma de trabalho? OBS: para ser projeto deverá atender a premissa de estar linkado ao PEG e pelo menos dois dos questionamentos | [6 empty] | Gestores |  | Se sim ir para 5 Se não ir para 4 | _
4 | Abrir um plano de ação de melhoria no SIG | [6 empty] | Gestores |  | Ir para FIM | _
5 | Abrir a pasta do projeto em W:\Gestão de Projetos Fazer o Canvas de projeto: - Propósito e justificativa - Indicadores e metas - Retorno esperado - Fatores impeditivos - Requisitos - Recursos - Partes envolvidas (preencher matriz de comunicação) - Marcos e entregas - Investimentos/Custos | [6 empty] | Gestores |  | Ir para 6 | Arquivo Canvas / W:\Gestão de Projetos
6 | Fazer a análise de risco do projeto: - Riscos do projeto - Potenciais consequencias - Impacto + probalidade = grau de risco | [6 empty] | Gestores |  | Ir para 7 | Arquivo Canvas / W:\Gestão de Projetos
7 | Reunião de apresentação do canvas e análise de risco do projeto | [6 empty] | Gestores Direção Gerente de Projeto Gerente Financeiro |  | Ir para 8 | _
8 | O projeto é viavel? | [6 empty] | Gestores Direção Gerente de Projeto Gerente Financeiro |  | Se sim ir para 10 Se não ir para 9 | _
9 | Cancelamento do projeto | [6 empty] | Gestores |  | Ir para FIM | _
10 | Abertura do projeto na plataforma do SIG (incluir macro etapas) Campos de preenchimento no SIG: Tipo: Plano de Ação de Melhoria TAGs: PROJETO; PEG 2022-2026 Nome: PROJETO X Vincular Responsável e Superior/Avaliador Incluir Participantes Habilitar Cadastro de Orçamento e incluí-los Vincular com PEG + Objetivo + Indicadores Incluir todas as Macro Etapas - Micro Etapas (Excel) | [6 empty] | Gestores |  | Ir para 11 | SIG - Sistema de Gestão
11 | Elaboração do escopo / cronograma do projeto / estimativa de investimento | [6 empty] | Líder de projeto Equipe |  | Ir para 12 | Arquivo excel / Salvar na pasta W:\Gestão de Projetos
12 | Reunião de abertura de projeto: - Apresentação do escopo (macro e micro etapas) - Cronograma - Investimento A Direção deverá aprovar o plano no SIG. | [6 empty] | Gerente de projeto Lider de projeto Equipe Gerente Financeiro Direção Gerente de Suprimentos |  | ir para 13 | Registrar a reunião no documento excel na pasta W:\Gestão de Projetos
13 | Reunião semanal de equipe de projeto | [6 empty] | Líder de projeto Equipe |  | ir para 14 | Registrar a reunião no documento excel na pasta W:\Gestão de Projetos
14 | Reunião de acompanhamento semanal ou quinzenal OBS: ocorrem conforme a necessidade e tempo estimado para conclusão do projeto | [6 empty] | Líder de projeto Equipe Gerente de projeto |  | ir para 15 | Registrar a reunião no documento excel na pasta W:\Gestão de Projetos
15 | Reunião mensal de reporte a Direção OBS: poderão ocorrer mais reuniões dentro do mês | [6 empty] | Gerente de projeto Lider de projeto Direção |  | ir para 16 | Registrar a reunião no documento excel na pasta W:\Gestão de Projetos
16 | Reunião de fechamento do projeto - Apresentação do resultado, Feedback e lições aprendidas e comunicação para toda a empresa | [6 empty] | Gerente de projeto Lider de projeto Equipe Gerente Financeiro Direção Gerente de Suprimentos |  | ir para 17 | Registrar a reunião no documento excel na pasta W:\Gestão de Projetos
17 | Análise de eficácia do projeto dentro do plano de ação do SIG OBS: para alguns projetos a eficácia poderá ser medida imediatamente e para outros poderá demandar mais tempo | [6 empty] | Gerente de projeto Lider de projeto Direção Gerente Financeiro |  | ir para 18 | Gerar em PDF o plano com análise de eficácia e salvar na pasta W:\Gestão de Projetos
18 | FIM | [6 empty] | _ | _ | _ | _
OBS: Podem ocorrer durante o projeto reuniões de Reunião Red Flag quando houver algum bloqueio dentro do projeto.
Validação do mapeamento 05/04/21: Gerente de Projeto: Huliana Formentini / Gestor Financeiro: Felipe Borges / Direção: Denise Formentini